## Fiche Projet
Fiche Projet - BDS MOBILE APP
| Nom du projet | BDS MOBILE APP |  | Date début | 2021-12-13
| Nom du client | BDS |  | Statut | DEV
| Version en développement | 1
| Version en test | version
| Version en production | version
URL du portail
Présentation de l'application
Une application mobile qui permet aux étudiants de s'inscrire aux BDS et aux administrateurs (cadres du BDS), de publier des annonces et évenements ocnsultables par tous les adhérents
| Team Manager | Jayro Damico | Contact Client
| Tech Leader | Bertini Meyong
| Développeurs | Loyd Matthew
Flavien Lacluque

## Planning Initial
Fonctionnalités | Type | Responsable | Date de Fin Prévue | Date de fin Réelle | Statut | 2021-12-13 |  |  |  |  | 2021-12-20 |  |  |  |  | 2021-12-27 |  |  |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | 2022-01-10 |  |  |  |  | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-02-28 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-21 |  |  |  |  | 2022-03-28 |  |  |  |  | 2022-04-04 |  |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  |  | 2022-04-18 |  |  |  |  | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-05-02 |  |  |  |  | 2022-05-09 |  |  |  |  | 2022-05-16 |  |  |  |  | 2022-05-23
[6 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
API | Dev Back | Bertini | 2022-01-24 |  | Terminé | bar: 2021-12-13 M to 2021-12-13 M; 2022-01-24 L
- Créer la route CRUD user - Créer la route CRUD news - Créer la route CRUD events |  | Bertini/Loyd | bar: 2021-12-13 M to 2021-12-13 M; 2022-01-24 L
Maquetage | Front | Loyd | 2022-02-21 |  | En cours | bar: 2021-12-13 M; 2022-01-24 L
Page de connexion | Dev Front | Bertini | 2022-01-26 |  | Terminé | bar: 2022-01-24 M to 2022-01-24 M; 2022-02-21 L
Page d'inscription des adhérants | Dev Front | Bertini | 2022-02-24 |  | En cours | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 J
Interface d'administration (création/modification/suppression des utilisateurs) | Dev Front | Bertini/Loyd | 2022-04-20 |  | En cours | bar: 2022-02-21 V; 2022-04-18 M to 2022-04-18 M; 2022-05-23 L to 2022-05-23 M
Publication des news et events | Dev Front | Bertini/Loyd | 2022-05-25 |  | En cours
Total
[9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44

## Param (hidden)
Task type | Statuts
Analysis | En cours
Development | Terminé
Test
ProjectManagement